Формуляр за предложение за ученическа инициатива

Ученици в действие

- Кой може да участва: всички ученици от V, VI и VII клас

- Срок за подаване на проектно предложение: до 11/12/2019

- Срок за изпълнение на проекта: до 10/04/2020

- От всички осъществени проекти най-успешните пет ще получат парична награда от 1000 лв.

- Попълнените проектни предложения се изпращат в електронна форма на e.rousseva@cie-bg.eu

Име на инициативата:

СЪЗДАВАМЕ КРАСИВ КЪТ ЗА ОБЩУВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

Училище:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“-с. ТЪРЪН, ОБЩИНА СМОЛЯН

Описание на идеята:

Моля, опишете накратко каква е причината да се спрете на тази идея, каква е целта и какъв е очакваният резултат.

В нашето училище всяка година се обновяват стаите, коридорите. В дворното пространство имаме два къта, където можем да спортуваме-спортната площадка за футбол и волейбол; учениците от начален етап имат своята детска площадка с люлки и беседка. Остава едно място, което можем да използваме ние- учениците от шести и седми клас. Това е пространство встрани от стара сграда на пансиона, което можем да облагородим, за да го направим приятен кът за разговори, четене и споделяне. Ще помолим родител – дърводелец да ни направи една масичка с две пейки и една къща за стена, в която да си оставяме книгите, които вече сме прочели, за да са достъпни за други деца. От този кът се открива хубава гледка към предния двор на училището и там искаме да направим една градина с билки, но да я оформим като японска градина със стари автомобилни гуми, които наредени една върху друга пирамидално, да оформят високо полукълбо. Мислим да засадим във всяка гума различни билки, с които да си правим чай и докато четем, да пием по една лековита топла напитка.

Необходими стъпки за изпълнението на идеята:

Моля, опишете какви са стъпките/етапите на изпълнение на проекта в хронологичен ред.

- Засаждане на 5 дръвчета на мястото на отсечените наскоро брези. - Оформяне на площадката със заравняване на терена и ограждане със засадени туи. - Поставяне на столчета за сядане и масичка с пейки, които може да са пригодени от пънчета, лакирани и оформени с дърворезба; - Подреждане на стари автомобилни гуми като пирамида и събиране на диворастящи билки за засаждане; - Изработване на къщичка за обмен на книги и поставянето й на стената на пансиона;

Необходими материали:

Моля, избройте основните материали, които ще ползвате за осъществяването на проекта.

Фиданки с дръвчета и туи, пейки, дървена маса, стари автомобилни гуми, боя за изрисуване на гумите, дъски за изработване на къщичка за книгите.

Набиране на средства:

Моля, опишете как ще осигурите необходимите материали за осъществяването на проекта.

Ще привлечем родителите, които работят като дърводелци и строители да ни помогнат за оформяне на площадката. Ще закупим фиданки за засаждане, боя за изрисуване на гумите. Ще съберем семена от растения (които се използват и за подправки-риган, мащерка, босилек, невен, копър, магданоз) които ще засадим в саксии през януари и през пролетта ще засадим в импровизираната градина.

Моля, избройте имената на участниците в проекта и изпратете заедно с заявлението сканираните декларации за родителско съгласие. Моля да съхраните оригиналните декларации до края на кампанията.

Участници:

| Име и фамилия | Клас |
| --- | --- |

Ръководители от страна на училището, телефон и имейл за връзка:

- Кина  Невенова

- Силвия Кейванова